ANÁLISE DE RISCO

I. OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

OBS: AS INFORMAÇÕES CONTIDAS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS, A SECRETARIA TERÁ QUE FAZER A ADEQUAÇÃO CONFORME DEMANDA.

II. RISCOS DA CONTRATAÇÃO

FASE DE PLANEJAMENTO

| RISCO 1 | DEFICIÊNCIA NA DEFINIÇÃO DA DEMANDA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | Média | DANO POTENCIAL |  |
|  |  | Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda |  |
| AÇÃO PREVENTIVA |  |  | RESPONSÁVEL |
| Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |  |  | RESPONSÁVEL |
| Restabelecimento da demanda. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |

| RISCO 2 | NÃO APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO OU DO TERMO DE REFERÊNCIA. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | Baixa | Dano potencial |  |
|  |  | Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de limpeza deva seguir. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |

FASE DE LICITAÇÃO

| RISCO 3 | DEFICIÊNCIAS DO ATO CONVOCATÓRIO; CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, PRAZOS E SANÇÕES, ENTRE OUTROS. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | Baixa | DANO POTENCIAL |  |
|  |  | Encerramento da Licitação. |  |
| AÇÃO PREVENTIVA |  |  | RESPONSÁVEL |
| Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão. |  |  | Equipe de Licitação |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |  |  | RESPONSÁVEL |
| Suspensão da licitação. |  |  | Equipe de Licitação |

GESTÃO DO CONTRATO

| RISCO 4 | INÉRCIA FRENTE A DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. FALHA OU OMISSÃO NO REGISTRO DOS ATOS E FATOS DO CONTRATO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | Média | DANO POTENCIAL |  |
|  |  | Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração |  |
| AÇÃO PREVENTIVA |  |  | RESPONSÁVEL |
| Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual |  |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |  |  | RESPONSÁVEL |
| Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual. |  |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato |

| RISCO 5 | DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS DA CONTRATADA. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | Alta | DANO POTENCIAL |  |
|  |  | Responsabilização subsidiária da Administração. |  |
| AÇÃO PREVENTIVA |  |  | RESPONSÁVEL |
| Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual |  |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |  |  | RESPONSÁVEL |
| Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual |  |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |

III. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

| PROBABILIDADE DE RISCOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| Risco 2 | Risco 1 | Risco 5 |
| Risco 3 | Risco 4 | - |

IV. GRAVIDADE NAS CONSEQUÊNCIAS

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 2, 3 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação. (AVALIAR CASO A CASO).

Navegantes, [data da assinatura eletrônica]

[NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL]

Matrícula nº XXXXXX

[NOME DA AUTORIDADE COMPETENTE]

Secretário(a) Municipal de XXXXXXXX